{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":14,"n_cols":20,"rows_kept":14,"merged":[[1,0,1,19],[3,0,4,0],[3,4,3,9],[3,10,4,10],[3,11,3,12],[3,13,3,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16],[3,17,4,17],[3,18,4,18],[3,19,4,19],[7,10,9,10],[7,11,9,11],[7,12,9,12],[7,13,9,13],[7,14,9,14],[7,15,9,15],[7,16,9,16],[7,17,9,17],[7,18,9,18],[7,19,9,19]]}
[]
["2021年--2022年末 合肥市本级发行的新增地方政府专项债券情况表"]
[{"$nulls":19},"单位：万元"]
["级次",{"$nulls":3},"                债券基本信息",{"$nulls":5},"债券项目资产类型","债券项目总投资",null,"债券项目已实现投资",null,"项目建设进度及运营情况","已取得项目收益（累计）","2022年形成的专项收入","项目对应形成的资产","备注"]
[null,"项目单位","债券名称","项目名称","债券编码","债券类型","债券规模","发行时间（年/月/日）","债券利率(%)","债券期限",null,null,"其中：债券资金安排",null,"其中：债券资金安排"]
[{"$nulls":6},{"$f":"SUM(G7:G10)","v":256800},{"$nulls":4},{"$f":"SUM(L7:L10)","v":3924612.69},{"$f":"SUM(M7:M10)","v":602108},{"$f":"SUM(N7:N10)","v":1161680},{"$f":"SUM(O7:O10)","v":336800},null,{"$f":"SUM(Q7:Q10)","v":0},{"$f":"SUM(R7:R10)","v":0}]
["市本级","合肥市建设投资控股（集团）有限公司","2022年安徽省政府专项债券（四十二期）","合肥经新桥机场至六安城际铁路新桥机场站先行工程","2271064","其他自平衡专项债券",20000,"2022-06-15","3.42","30年","交通基础设施",253831.69,101500,2300,20000,"工程于2022年10月正式开工，截至2022年12月底，项目累计完成产值2300万元，实际完成工程进度达到总体工程的1.03%。",0,0,"无","债券资金用于股权出资，项目仍处于建设期，暂无分红收益"]
["市本级","合肥市建设投资控股（集团）有限公司","2021年安徽省基础设施专项债券（十期）-2021年安徽省政府专项债券（十八期）","合肥市重点铁路沿线建设项目（一期）","2105381","其他自平衡专项债券",100000,"2021-07-23","3.76","30年","交通基础设施",3670781,500608,{"v":1159380,"d":"1159380.00"},{"v":316800,"d":"316800.00"},"1.新合肥西站工程：于2021年10月正式开工，截至2022年12月底，项目累计完成产值113242万元，实际完成工程进度达到总体工程的39.38%。\n2.合肥至新沂铁路工程：工程于2021年12月正式开工，截至2022年12月底，项目累计完成投资87亿元，实际完成工程进度达到总体工程的29.8%。                                                                           3.铜陵江北港铁路专用线工程：于2019年12月正式开工，截至2022年12月底，项目累计完成投资17.6亿元，实际完成工程进度达到总体工程的34%。                                                                                          4.上述项目仍在建设期，尚未运营，暂无收益。",0,0,"无","1.债券资金用于股权出资，项目仍处于建设期，暂无分红收益。 2.实现总投资中的债券资金安排包含2020年已发行的8亿元。"]
["市本级","合肥市建设投资控股（集团）有限公司","2022年安徽省政府专项债券（三十期）","合肥市重点铁路沿线建设项目（一期）","2205689","其他自平衡专项债券",98500,"2022-05-17","3.45","30年"]
["市本级","合肥市建设投资控股（集团）有限公司","2022年安徽省政府专项债券（四十二期）","合肥市重点铁路沿线建设项目（一期）","2271064","其他自平衡专项债券",38300,"2022-06-15","3.42","30年"]
["注：1.债券项目总投资下“其中：债券资金安排”是指债券项目使用过的债券资金及未来债券资金需求。"]
["    2.债券项目已实现收益“其中：债券资金安排”是指债券项目使用过的债券资金。"]
["    3.本表由使用债券资金的部门不迟于2023年6月底前公开，反映截至2022年末专项债券及项目信息。"]
["    4.表格中标黄部分原有数据是2021年填报数字，请更新至2022年底最新数据，同一项目填报数据应保持一致。"]