{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["专项债（市本级+代省发行）"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"专项债（市本级+代省发行）","index":0,"n_rows":9,"n_cols":20,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,19],[1,0,1,1],[3,12,5,12],[3,13,5,13],[3,14,5,14],[3,15,5,15],[3,16,5,16],[3,19,5,19],[7,12,8,12],[7,13,8,13],[7,14,8,14],[7,15,8,15],[7,16,8,16],[7,19,8,19]]}
["2022-2023年发行的合肥市新增政府债券项目表"]
["期间:2023年全年",{"$nulls":18},"单位：万元"]
["序号","级次","单位名称","债券名称","项目名称","债券编码","债券类型","发行金额","发行日期","票面利率(%)","债券期限","债券项目资产类型","债券项目总投资","其中：债券资金安排","债券项目已实现投资","其中：债券资金安排","项目建设进度及运营情况","已取得项目收益（累计）","2023年形成的专项收入","项目对应形成的资产"]
["1086","340100 合肥市本级","合肥市发展和改革委员会本级","2022年安徽省政府专项债券（三十期）","合肥市重点铁路沿线建设项目（一期）","2205689","其他项目收益专项债券",{"v":98500,"d":"98,500.00"},"2022-05-17","3.45","30年","交通基础设施",3670781,500608,1957314,355800,"1.新合肥西站工程：于2021年10月正式开工，截至2023年12月底，项目累计完成产值18.49亿元，实际完成工程进度达到总体工程的49.06%。\n2.合肥至新沂铁路工程：工程于2021年12月正式开工，截至2023年12月底，项目累计完成投资154亿元，实际完成工程进度达到总体工程的52.17%。                                                                           3.铜陵江北港铁路专用线工程：于2019年12月正式开工，截至2023年12月底，项目累计完成投资23.24亿元，实际完成工程进度达到总体工程的67.93%。                                                                                          4.上述项目仍在建设期尚未运营，暂无收益，亦未形成专项收入。",0,0,0]
["1092","340100 合肥市本级","合肥市发展和改革委员会本级","2022年安徽省政府专项债券（四十二期）","合肥市重点铁路沿线建设项目（一期）","2271064","其他项目收益专项债券",{"v":38300,"d":"38,300.00"},"2022-06-15","3.42","30年","交通基础设施",{"$nulls":5},0,0]
["1098","340100 合肥市本级","合肥市发展和改革委员会本级","2023年安徽省政府专项债券（二十一期）","合肥市重点铁路沿线建设项目（一期）","198196","其他项目收益专项债券",{"v":39000,"d":"39,000.00"},"2023-03-15","3.38","30年","交通基础设施",{"$nulls":5},0,0]
["1089","340100 合肥市本级","合肥市发展和改革委员会本级","2022年安徽省政府专项债券（四十二期）","合肥经新桥机场至六安城际铁路新桥机场站先行工程","2271064","其他项目收益专项债券",{"v":20000,"d":"20,000.00"},"2022-06-15","3.42","30年","交通基础设施",253831.69,101500,36500,20000,"工程于2022年10月正式开工，截至2023年12月底，项目累计完成产值3.65亿元，实际完成工程进度达到总体工程的14.38%。项目仍在建设期尚未运营，暂无收益，亦未形成专项收入。",0,0,0]
["1095","340100 合肥市本级","合肥市发展和改革委员会本级","2023年安徽省政府专项债券（二十期）","新建沪渝蓉沿江高铁上海至南京至合肥段（安徽段）（合肥市本级）","198195","其他项目收益专项债券",{"v":50000,"d":"50,000.00"},"2023-03-15","3.21","20年","交通基础设施",2309500,182240,530000,95000,"工程于2022年10月正式开工，截至2023年12月底，项目累计完成产值53亿元，实际完成工程进度达到总体工程的23.7%。项目仍在建设期尚未运营，暂无收益，亦未形成专项收入。",0,0,0]
["1101","340100 合肥市本级","合肥市发展和改革委员会本级","2023年安徽省政府专项债券（四十五期）","新建沪渝蓉沿江高铁上海至南京至合肥段（安徽段）（合肥市本级）","2305552","其他项目收益专项债券",{"v":45000,"d":"45,000.00"},"2023-06-14","3.04","20年","交通基础设施",{"$nulls":5},0,0]